## Hoja1
Nombre del proyecto: | Lambezat-Lucas-43865 | Navegador: | Chrome
Nº caso de prueba | 1 | Version: | 115.0.5790.171
Escrito por: | Lambezat Lucas | Descripcion:
Probado por: | Lambezat Lucas | Probado en: | Chrome
ID | Caso de Prueba | Descripcion/Acción | Resultados Esperados | Resultados Actuales | Fecha | Aprobado
Caso #1 | Registro de Usuario | Se registra un usuario. A partir del botón en la parte superior de la página de inicio. Se ingresan los datos en el formulario. | Se registra el usuario en la BD. | Se registra el usuario en la BD. | 2022-08-16 | SI
Caso #2 | Login | Se ingresan los datos de un usuario registrado y se accede a la aplicación. | Se ingresa a la aplicación. Se redirige al inicio. Se observan los cambios en el menú superior. Carga el avatar del usuario correspondiente. | Se ingresa a la aplicación. NO SE REDIRIGE AL INICIO. Se observan los cambios en el menú superior. Carga el avatar del usuario correspondiente. | 2022-08-16 | NO
Caso #3 | Creación de objeto Mantenimiento | Se aprieta el botón de "Nuevo Registro de Mantenimiento". Se cargan los datos. | Se redirige a la lista de mantenimientos. Se observa en la lista el mantenimiento creado. | Se redirige a la lista de mantenimientos. Se observa en la lista el mantenimiento creado. | 2022-08-16 | SI
Caso #4 | Vista con detalle de Mantenimiento | Se aprieta el ícono de la lupa. |  |  | 2022-08-16
Caso #5 | Eliminación de objeto de Mantenimiento |  |  |  | 2022-08-16
Caso #6 | Edición de objeto de Mantenimiento |  |  |  | 2022-08-16
Caso #7 | Búsqueda de registro de Mantenimiento |  |  |  | 2022-08-16
Caso #8 | Logout |  |  |  | 2022-08-16
Caso #9 | Editar Perfil |  |  |  | 2022-08-16
Caso #10 | Editar Avatar |  |  |  | 2022-08-16